# POC – Prompts Claude + Gerador (SAP Activate Roadmaps)

Gerado em 2026-01-08

# O que eu estou montando (visão simples)

Eu separo em 2 camadas para ficar auditável: (1) a IA (Claude) normaliza o roadmap e gera um estimate.json; (2) um gerador (Python/HTML) transforma esse JSON em um Excel final com layout consistente.

# Por que essa abordagem funciona

O SAP Activate Roadmap Viewer organiza o conteúdo em fases, deliverables, tasks, workstreams e accelerators; ou seja, ele é perfeito como 'source of truth' de atividades/entregáveis, mas não é um método de estimativa por si só.

Na POC, quando existir Project Plan (MS Project XML) eu uso Work/Assignments como esforço; quando não existir, eu uso Duration×horas/dia como heurística inicial.

# Fonte oficial (SAP) que eu estou usando como base

• O Roadmap Viewer oferece atividades, deliverables, tasks e assets (accelerators) e tem uma estrutura formal de fases/deliverables/tasks/workstreams/accelerators.

• Roadmaps podem ter aceleradores com templates, inclusive project file template, para planejamento.

• No Agile, esforço pode ser tratado como story points ou person days (ex.: em burndown charts).

# Como eu calculo esforço por fase e por entregável (POC)

Regras POC (auditáveis e fáceis de explicar):

1) Se existir MSProject XML: esforço = Work de Assignments por tarefa e por papel.

2) Se não existir: esforço = DurationDays × hours_per_day, distribuído pelos papéis do WBS.

3) Entregáveis = Accelerator IDs; esforço do entregável = rateio do esforço das tarefas que apontam para ele.

# Qual prompt eu uso no Claude (prompt único para os 3 roadmaps)

Eu uso UM prompt com o parâmetro roadmap_name, para não manter 3 versões divergentes.

# MINI-HEADER (como eu uso este prompt no Claude)
# 1) Eu anexo os arquivos do roadmap exportados do SAP Roadmap Viewer (obrigatório):
#    - WBS Tree (Excel)
#    - Accelerators (Excel)
#    - Se existir: Project Plan (MS Project XML) do mesmo roadmap
# 2) Eu preencho os campos {{...}} em PARAMETROS.
# 3) Eu rodo o prompt. Eu recebo: (a) tabelas de esforço + entregáveis, (b) um estimate.json no schema definido.
# 4) Eu uso o gerador (Python/HTML) para criar o Excel final com layout padronizado.

# PAPEL
Eu sou um consultor SAP Activate focado em pré-vendas e planejamento. Minha meta é produzir uma estimativa rastreável e auditável.

# REGRA DE OURO (NÃO QUEBRAR)
Eu uso EXCLUSIVAMENTE os anexos fornecidos (WBS Tree, Accelerators e, se houver, MSProject XML).
Eu NÃO invento tarefas, aceleradores, links, papéis, horas, durações ou dependências.
Se faltar dado, eu marco como "TBD" e explico em "Assumptions & Gaps".

# PARAMETROS (preencher)
roadmap_name: {{Provisioning Enablement for SAP Cloud ERP | SAP Activate for SAP Cloud ERP | SAP Activate for SAP S/4HANA Cloud Public Edition (3-system landscape)}}
hours_per_day: {{8}}
estimation_mode: {{msproject | duration_based}}   # msproject se existir XML com Assignments/Work; senão duration_based
project_context:
  customer: {{...}}
  industry: {{...}}
  countries: {{n}}
  integrations: {{n}}
  data_migration_objects: {{n}}
  extensions: {{n}}
  notes: {{...}}

# COMO IDENTIFICAR AS FONTES DENTRO DOS ANEXOS
- No Excel do roadmap, eu procuro abas (ou tabelas) com nomes como: "WBS Tree", "WBS", "Tasks", e "Accelerators".
- No WBS eu extraio no mínimo: Sequence Number (ou WBS/ID), Title, Phase, Workstream, Role(s), Duration (se existir), e "Accelerators Assigned" (se existir).
- No Accelerators eu extraio no mínimo: Accelerator ID, Title, Type (File/Web), Access Level, e Source URL (se existir).

# REGRAS DE CÁLCULO (POC) – esforço por tarefa/fase/papel/entregável
A) Se estimation_mode = "msproject":
  1) Eu uso o MSProject XML como fonte primária de esforço.
  2) Esforço da tarefa = soma do Work de todas as Assignments ligadas à TaskUID.
  3) Papel = Resource Name (ou Resource Role) do MSProject.
  4) Se o WBS tiver papéis diferentes do MSProject para a mesma tarefa, eu priorizo MSProject e registro a divergência em "Assumptions & Gaps".

B) Se estimation_mode = "duration_based":
  1) Eu converto Duration em esforço: estimated_hours_total = DurationDays * hours_per_day.
  2) Papéis = colunas "Role Title" / "Role" do WBS (1..N). Se houver múltiplos, eu distribuo o esforço igualmente entre os papéis.
  3) Se não existir papel na linha, eu uso role="TBD".

C) Entregáveis (Deliverables) = Accelerators:
  1) Para cada tarefa, eu leio "Accelerators Assigned" (lista de IDs).
  2) Se uma tarefa tem N accelerator IDs, eu divido o esforço da tarefa por N e somo por accelerator_id.
  3) Eu NÃO crio accelerator IDs que não existam: se um ID não estiver na lista de Accelerators, eu mantenho o ID e marco title="TBD (not found in Accelerators list)".

D) Fases:
  1) Eu derivo a fase pelo nível 1 do Sequence Number (ex.: 3.2.1 pertence à fase 3).
  2) O nome da fase é o Title do nó de nível 1.

# SAÍDA OBRIGATÓRIA (sempre nesta ordem)
1) Resumo executivo (máx. 12 linhas)
2) Assumptions & Gaps (tudo que ficou TBD, inconsistências, ausência de XML, ausência de URLs, etc.)
3) Tabela: esforço por fase e por papel (horas e dias)
4) Tabela: Top 30 entregáveis por esforço (Accelerator ID, Title, Fase(s), horas, Source URL)
5) JSON FINAL (obrigatório) – colar em um bloco ```json ... ``` exatamente no schema abaixo

# JSON SCHEMA (o conteúdo deve respeitar este formato)
{
  "roadmap_name": "…",
  "estimation_mode": "msproject|duration_based",
  "hours_per_day": 8,
  "project_context": { "customer": "...", "industry": "...", "countries": 1, "integrations": 0, "data_migration_objects": 0, "extensions": 0, "notes": "..." },
  "phases": [
    {
      "phase_number": "1",
      "phase_name": "Prepare",
      "tasks": [
        {
          "sequence": "1.2.3",
          "title": "...",
          "leading_workstream": "...",
          "roles": ["..."],
          "accelerators": ["..."],
          "estimated_hours_total": 8.0,
          "estimated_hours_by_role": { "Role A": 4.0, "Role B": 4.0 }
        }
      ],
      "totals_by_role_hours": { "Role A": 120.0 },
      "total_hours": 300.0
    }
  ],
  "deliverables": [
    {
      "accelerator_id": "S4H_1042",
      "title": "...",
      "source_url": "...",
      "accelerator_type": "File|Web|TBD",
      "access_level": "Public|SAP Customer|SAP Partner|TBD",
      "phases": ["Prepare","Explore"],
      "estimated_hours": 50.36
    }
  ],
  "effort_matrix_hours": {
    "Prepare": { "Role A": 216.0 },
    "Explore": { "Role A": 80.0 }
  }
}

# CHECKS DE QUALIDADE (antes de responder)
- Soma por fase = soma das tarefas da fase.
- Soma por entregáveis = soma das tarefas distribuídas pelos accelerators.
- Não duplicar deliverables (mesmo accelerator_id aparece uma vez).
- Se eu não conseguir mapear algo, eu explico (não invento).

# Quais arquivos eu anexo no Claude (por roadmap)

1) Provisioning Enablement for SAP Cloud ERP: WBS Tree + Accelerators (sem Project Plan).

2) SAP Activate for SAP Cloud ERP: WBS Tree + Accelerators (se existir Project Plan, anexar também).

3) SAP Activate for SAP S/4HANA Cloud Public Edition (3-system landscape): WBS Tree + Accelerators + MSProject XML (Project Plan).

# HTML compartilhado gera Excel para qualquer pessoa?

Depende. HTML “puro” não grava .xlsx sozinho. Para gerar Excel a partir do navegador você precisa de JavaScript com uma biblioteca tipo SheetJS, ou então de um backend (Python/Node) que gere o arquivo e devolva para download.

# Automatizar captura do roadmap: API vs RPA

Na prática, o caminho mais seguro para POC é: export manual do Roadmap Viewer (Excel/Project Plan) + parsing local. Se vocês quiserem automação total depois, eu trataria como (a) integração oficial se existir endpoint/documentação; ou (b) automação de navegação (RPA/headless browser) para baixar os exports no SAP for Me.

# O que eu coloco no Git (mínimo)

Estrutura recomendada do repositório:

- /prompts/claude_master_prompt.md

- /schema/estimate.schema.json

- /generator/generate_excel.py

- /web/index.html (opcional)

- /samples/ (inputs/outputs de exemplo, SEM dados sensíveis)

- README.md, CHANGELOG.md, LICENSE, .gitignore